## Foglio1
N.11 Case della Comunità
N. 4 Extra PNRR
Casa della Comunità di Città della Pieve |  | Riconversione di Casa della salute - Attivata a dicembre 2022
Casa della Comunità di Bastia Umbra |  | Da attivare ( Mancano spazi per la continuità assistenziale che non si trovano in acquisto)
Casa della Comunità di Marsciano |  | Da inaugurare
Casa della Comunità di Gualdo Tadino |  | I lavori seguiranno un percorso autonomo in linea con le tempistiche ex Art.20 Legge 67/88. Ad oggi non è ancora stato sottoscritto l'accordo di programma Stato-Regione
N. 7 Finanziate con PNRR: M6.C1 – Investimento 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
DENOMINAZIONE |  | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | CIG lavori AQ INVITALIA | CIG lavori AQ INVITALIA derivato | CIG autonomo | Delibera aggiudicazione lavori | Sospensione lavori Ripresa lavori Proroga | Contratto Specifico lavori/ appalto integrato |  | varianti |  | certificato regolare esecuzione | Verbale Ultimazione Lavori | NOTE | TARGET DA RAGGIUNGERE
Casa della Comunità di Città di Castello | F18I22000480006 | LAVORI | 2350000 | 932680207F | 9756684E54 |  | invitalia |  | Registrazione n. 312 del 30/11/2023 | [5 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 TARGET M6 C1 I 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' MESSE A DISPOSIZIONE E DOTATE DI ATTREZZATURE
Casa della Comunità di Bastia | F84E25000180006 | LAVORI | 140000 |  |  | 9684603338 | 677 del 05/06/2023 | verbale di sospensione lavori del 2/11/2023 | / | [5 empty] | procedura in corso | GIUGNO 2026 TARGET M6 C1 I 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' MESSE A DISPOSIZIONE E DOTATE DI ATTREZZATURE
Casa della Comunità di Magione | F58I22000420006 | LAVORI | 1660000 | 9326736A05 | 9742991A83 |  | invitalia | verbale di sospensione lavori del 16/01/2024 - verbale di ripresa dei lavori del 08/02/2024 verbale 2° sospensione del 23/07/2024 | Registrazione n. 278 del 14/11/2023 | [5 empty] | lavori conclusi | GIUGNO 2026 TARGET M6 C1 I 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' MESSE A DISPOSIZIONE E DOTATE DI ATTREZZATURE
Casa della Comunità di Perugia c/o Via XIV Settembre |  | LAVORI | 2050003 | 9326923458 | 9756316EA5 |  | invitalia | [7 empty] | lavori in corso
Casa della Comunità di Monteluce | F97H24001570006 | LAVORI | 5536023.2 | 9326923458 |  |  | invitalia |  | Registrazione n. 43 del 20/01/2025 | [5 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 TARGET M6 C1 I 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' MESSE A DISPOSIZIONE E DOTATE DI ATTREZZATURE
Casa della Comunità di Ponte San Giovanni | F93D22000270006 | LAVORI | 200000 |  |  | 9743204A49 | 1130 del 20/09/2023 | verbale di sospensione lavori del 01/02/2024 | Registrazione n. 246 del 09/10/2023 | [5 empty] | lavori conclusi | GIUGNO 2026 TARGET M6 C1 I 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' MESSE A DISPOSIZIONE E DOTATE DI ATTREZZATURE
Casa della Comunità di Todi | F43D22000350006 | LAVORI | 445030.3 | 9326736A05 | 9743114007 |  | invitalia | concessione 1 proroga al 30/06/2024 con nota prot. n. 61418 del 28/03/2024 concessione 2 proroga al 13/08/2024 con nota prot. n. 123762 del 01/07/2024 concessione 3 proroga al 13/08/2024 con nota prot. n. 154420 del 08/10/2024 | Registrazione n. 279 del 14/11/2023 | [5 empty] | lavori conclusi | GIUGNO 2026 TARGET M6 C1 I 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' MESSE A DISPOSIZIONE E DOTATE DI ATTREZZATURE
Casa della Comunità di Umbertide | F83D22001120006 | LAVORI | 200000 |  |  | 9743272269 | 1139 del 22/09/2023 | Concessione 1 proroga al 09/04/2024 con nota prot. n. 10892 del 17/01/2024 Concessione 2 proroga al 09/07/2024 con nota prot. n. 68299 del 10/04/2024. variante approvata con delibera n. 926 del 13/08/2024 | Registrazione n. 234 del 28/09/2023 | [5 empty] | lavori conclusi | GIUGNO 2026 TARGET M6 C1 I 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' MESSE A DISPOSIZIONE E DOTATE DI ATTREZZATURE
N. 5 Centrali Operative Territoriali
N. 5 Finanziate con PNRR: Investimento M6C1 I 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina
DENOMINAZIONE |  | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | CIG lavori AQ INVITALIA | CIG lavori AQ INVITALIA derivato | CIG autonomo | Delibera aggiudicazione lavori | Sospensione lavori Ripresa lavori Proroga | Inizio |  | varianti | Fine | certificato regolare esecuzione | Verbale Ultimazione Lavori | NOTE | TARGET RAGGIUNTO
Centrali Operative Territoriali di Perugia - c/o Via XIV Settembre (COT) HUB | F93D22000330005 | LAVORI Sub Investimento M6C1I 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 171225 |  |  | 9582920BBE | 730 del 16/06/2023 | verbale di sospensione del 12/02/2024 Verbale di ripresa del 08/04/2024 | 2023-10-02 |  |  | 2024-04-15 | 2024-06-17 | Verbale Ultimazione Lavori 15/04/2024 | PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA SECONDO LE PREVISIONI DEL DM 77/2022 DDG N. 728 DEL 26/6/2024 | M6 C1 I 1.2 - CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI
Centrali Operative Territoriali di Perugia - c/o Via XIV Settembre (COT) Spoke Modulo 1 | F93D22000340006 | LAVORI Sub Investimento M6C1I 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 96150 |  |  | 9582920BBE | 730 del 16/06/2023 | verbale di sospensione del 12/02/2024 Verbale di ripresa del 08/04/2024 | 2023-10-02 |  |  | 2024-04-15 | 2024-06-17 | Verbale Ultimazione Lavori 15/04/2024 | PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA SECONDO LE PREVISIONI DEL DM 77/2022 DDG N. 727 DEL 26/6/2024 | M6 C1 I 1.2 - CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI
Centrali Operative Territoriali di Perugia - c/o Via XIV Settembre (COT) Spoke Modulo 2 | F93D22000350006 | LAVORI Sub Investimento M6C1I 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 98000 |  |  | 9582920BBE | 730 del 16/06/2023 | verbale di sospensione del 12/02/2024 Verbale di ripresa del 08/04/2024 | 2023-10-02 |  |  | 2024-04-15 | 2024-06-17 | Verbale Ultimazione Lavori 15/04/2024 | PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA SECONDO LE PREVISIONI DEL DM 77/2022 DDG N. 726 DEL 26/6/2024 | M6 C1 I 1.2 - CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI
Centrali Operative Territoriali di Città di Castello - c/o Via Vasari (COT) Spoke Modulo 1 | F18I22000520006 | LAVORI Sub Investimento M6C1I 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 250000 |  |  | 955077902A | 825 del 30/06/2023 | verbale di sospensione del 02/11/2023 Verbale di ripresa del 22/11/2023 | 2023-10-09 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-10 | Certificato Ultimazione Lavori 24/05/2024 | PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA SECONDO LE PREVISIONI DEL DM 77/2022 DDG N. 724 DEL 26/6/2024 | M6 C1 I 1.2 - CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI
Centrali Operative Territoriali di Città di Castello - c/o Via Vasari (COT) Spoke Modulo 2 | F13D22000350006 | LAVORI Sub Investimento M6C1I 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 250000 |  |  | 955077902A | 825 del 30/06/2023 | verbale di sospensione del 02/11/2023 Verbale di ripresa del 22/11/2023 | 2023-10-09 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-10 | Certificato Ultimazione Lavori 24/05/2024 | PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA SECONDO LE PREVISIONI DEL DM 77/2022 DDG N. 725 DEL 26/6/2024 | M6 C1 I 1.2 - CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI
COT - DEVICE | F94E22000500006 | DEVICE Sub Investimento M6C1I 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 483581.7 |  |  | 9582920BBE | 730 del 16/06/2023 | verbale di sospensione del 12/02/2024 Verbale di ripresa del 08/04/2024 | 2024-03-13 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-17 | Verbale Ultimazione Lavori 15/04/2024 | DEVICE CONSEGNATI E COLLAUDATI COME DA PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA SECONDO LE PREVISIONI DEL DM 77/2022 DDG N. 728, N. 727, N. 726, N. 724, E N. 725 DEL 26/6/2024 | M6 C1 I 1.2 - CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI
COT - INTEROCONNESSIONE | F17H22001270006 | INTERCONNESSIONE AZIENDALE 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) | 355359 |  |  | 955077902A | 825 del 30/06/2023 | verbale di sospensione del 02/11/2023 Verbale di ripresa del 22/11/2023 | 2023-06-28 |  |  | 2026-09-30 | 2024-06-10 | Certificato Ultimazione Lavori 24/05/2024 | Progetto concluso: sono stati attivati gli applicativi a supporto dei processi della COT Relazione finale - Prot. 0120413 del 25/06/2024 DDG N. 728, N. 727, N. 726, N. 724, E N. 725 DEL 26/6/2024 | TARGET M6C1-00-ITA-26 Completamento interventi per interconnessione aziendale
N. 9 Ospedali della Comunità
N. 7 Extra PNRR
Ospedale di Città di Castello |  | Riconversione PL di RSA - Attivata il 19 gennaio 2024
Città della Pieve |  | Riconversione PL di RSA - Attivata il 22 dicembre 2023
Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino |  | Riconversione PL di RSA - Attivata il 28 dicembre 2023
Ospedale di Assisi |  | Riconversione PL di RSA - Attivata 8 luglio 2024 - determina del 16 dicembre 2024
Marsciano |  | Riconversione PL di RSA - Attivata a 30 dicembre 2022
Ospedale di Pantalla |  | Riconversione PL di RSA - non attivata - in attesa di decisione della dcr “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” ottobre 2024
Ospedale della Comunità di Gualdo Tadino |  | I lavori seguiranno un percorso autonomo in linea con le tempistiche ex Art.20 Legge 67/88. Ad oggi non è ancora stato sottoscritto l'accordo di programma Stato-Regione
N. 2 Finanziate con PNRR: M6.C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunita)
DENOMINAZIONE |  | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | CIG lavori AQ INVITALIA | CIG lavori AQ INVITALIA derivato | CIG autonomo | Delibera aggiudicazione lavori | Sospensione lavori Ripresa lavori Proroga | Contratto Specifico lavori/ appalto integrato |  |  |  | certificato regolare esecuzione | Verbale Ultimazione Lavori | NOTE | TARGET DA RAGGIUNGERE
Ospedale di Comunità di Umbertide | F88I22000510006 | LAVORI | 3025000 | 9326923458 | 9756909803 |  | invitalia |  | Registrazione n. 271 del 14/11/2023 | [5 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 M6 C1 I 1.1 - OSPEDALI DI COMUNITA' RINNOVATI, INTERCONNESSI E DOTATI DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
Ospedale di Comunità di Perugia (c/o Centro Servizi Grocco) | F98I22000230006 | LAVORI | 750000 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | Registrazione n. 235 del 28/09/2023 | [5 empty] | lavori conclusi | GIUGNO 2026 M6 C1 I 1.1 - OSPEDALI DI COMUNITA' RINNOVATI, INTERCONNESSI E DOTATI DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
PROGETTI IN ESSERE "EX ART.2, DL 34/2020" M6 C2 I 1.1 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO OSPEDALIERO
DENOMINAZIONE |  | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | CIG lavori AQ INVITALIA | CIG lavori AQ INVITALIA derivato | CIG autonomo | Delibera aggiudicazione lavori | Sospensione lavori Ripresa lavori Proroga |  |  |  |  | certificato regolare esecuzione | Verbale Ultimazione Lavori | NOTE | TARGET DA RAGGIUNGERE
INTERVENTO 2A "OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO: ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ACCESSI E PERCORSI PRONTO SOCCORSO" | F11B20000500005 | LAVORI | 1336000 | [11 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 M6 C2 I 1.1 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DI PRONTO SOCCORSO (PS)
|  | ATTREZZATURE | 454727.56 | [11 empty] | procedure concluse
INTERVENTO 2C “OSPEDALE DI GUBBIO – GUALDO TADINO: ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ACCESSI E PERCORSI PRONTO SOCCORSO” | F39J20000620006 | LAVORI | 1700000 | [11 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 M6 C2 I 1.1 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DI PRONTO SOCCORSO (PS)
|  | ATTREZZATURE | 220882.72 | [11 empty] | procedure concluse
INTERVENTO 1E “OSPEDALE DI GUBBIO – GUALDO TADINO: AMPLIAMENTO 4 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA" | F37H20004930006 | LAVORI | 396000 | [11 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI- INTENSIVA
|  | ATTREZZATURE | 167508.6 | [11 empty] | procedure concluse
INTERVENTO 1A “OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA" | F11B20000480005 | LAVORI | 1160000 | [11 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI- INTENSIVA
|  | ATTREZZATURE | 253854.67 | [11 empty] | procedure concluse
INTERVENTO 1B “OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA" | F11B20000490005 | LAVORI | 1380000 | [11 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI- INTENSIVA
|  | ATTREZZATURE | 229701.73 | [11 empty] | procedure concluse
INTERVENTO 1C “OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO: RICONVERSIONE 14 POSTI LETTO DI AREA MEDICA SEMINTENSIVA" | F91B20000730005 | LAVORI | 1670731.74 | [11 empty] | lavori in corso | GIUGNO 2026 POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI- INTENSIVA
|  | ATTREZZATURE | 179495.93 | [11 empty] | procedure concluse
INTERVENTO 1D “OSPEDALE DI GUBBIO – GUALDO TADINO: AMPLIAMENTO 2 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA” | F34E20002490007 | ATTREZZATURE | 103097.05 | [11 empty] | procedure concluse | GIUGNO 2026 POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI- INTENSIVA
N. 14 GRANDI APPARECCHIATURE - M6 C2 I 1.1 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO OSPEDALIERO - GRANDI APPARECCHIATURE | [15 empty] | TARGET DA RAGGIUNGERE
DENOMINAZIONE | CUP | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | CIG lavori AQ INVITALIA | CIG lavori AQ INVITALIA derivato | CIG autonomo | Delibera aggiudicazione lavori | Sospensione lavori Ripresa lavori Proroga |  |  |  |  | certificato regolare esecuzione | Verbale Ultimazione Lavori | NOTE | TARGET DA RAGGIUNGERE
Acceleratore c/o Ospedale Città di Castello | F19J22001700002 | ATTREZZATURE | 2543237.18 | 9326923458 | 9756909803 |  | invitalia | [7 empty] | installazione conclusa | DICEMBRE 2024 M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello | F19J22001720002 | ATTREZZATURE | 226138 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione conclusa | DICEMBRE 2024 M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
Ecotomografo c/o Ospedale Città di Castello | F19J22001730006 | ATTREZZATURE | 41499.3 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione conclusa | DICEMBRE 2024 M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
TC c/o Ospedale Città di Castello | F89J22003260002 | ATTREZZATURE | 530000 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione conclusa - avviato iter per comprova operatività | GIUGNO 2026 (TARGET EUROPEO) M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature Con DGR 576/2024 il target per l'operatività è stato differito dal 31/12/2024 al 31/03/2026
RM c/o Ospedale Città di Castello | F19J22001710002 | ATTREZZATURE | 994414.5 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione in corso | GIUGNO 2026 (TARGET EUROPEO) M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature Con DGR 576/2024 il target per l'operatività è stato differito dal 31/12/2024 al 31/03/2026
Ecotomografo c/o Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino | F39J22001810006 | ATTREZZATURE | 39559.26 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione conclusa | DICEMBRE 2024 M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino | F39J22001800002 | ATTREZZATURE | 226138 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione conclusa | DICEMBRE 2024 M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
RM c/o Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino | F39J22001790002 | ATTREZZATURE | 957034.5 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione in corso | GIUGNO 2026 (TARGET EUROPEO) M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature Con DGR 576/2024 il target per l'operatività è stato differito dal 31/12/2024 al 31/03/2026
Ecotomografo c/o Ospedale Media Valle del Tevere | F49J22001160006 | ATTREZZATURE | 82000 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione conclusa | DICEMBRE 2024 M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
TC c/o Ospedale Media Valle del Tevere | F94E22000420002 | ATTREZZATURE | 530000 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione in corso | GIUGNO 2026 (TARGET EUROPEO) M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature Con DGR 576/2024 il target per l'operatività è stato differito dal 31/12/2024 al 31/03/2026
Polifunzionale c/o Ospedale Assisi | F79J22001270002 | ATTREZZATURE | 173596.2 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 | [6 empty] | installazione in corso | GIUGNO 2026 (TARGET EUROPEO) M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature Con DGR 576/2024 il target per l'operatività è stato differito dal 31/12/2024 al 31/03/2026
Ecotomografo c/o Senologia Poliambulatori Europa | F94E22000430006 | ATTREZZATURE | 39559.26 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 |  | - |  | - |  |  | installazione conclusa | DICEMBRE 2024 M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
Ecotomografo c/o Poliambulatorio Europa | F94E22000440006 | ATTREZZATURE | 82000 |  |  | 97492675A3 | Aq in essere con la ditta di manutenzione edile | verbale di sospensione del 09/11/2023 Verbale di ripresa del 03/06/2024 |  | - |  | - |  |  | installazione conclusa | DICEMBRE 2024 M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
Ortopantomografo c/o Casa Circondariale Perugia Capanne | F94E25000150006 | ATTREZZATURE | 70403.8 | [11 empty] | installazione da programmare | GIUGNO 2026 (TARGET EUROPEO) M6 C2 I 1.1.2 -Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature
N.2 OSPEDALI DEA DIGITALIZZATI - M6 C2 I 1.1 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE DEA | [15 empty] | TARGET DA RAGGIUNGERE
N. 5 Finanziate con PNRR: Investimento M6C1 I 1.1.1 Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)
DENOMINAZIONE | CUP | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | CIG lavori AQ INVITALIA | CIG lavori AQ INVITALIA derivato | CIG autonomo | Delibera aggiudicazione lavori | Sospensione lavori Ripresa lavori Proroga | % Avanzamento (impegni spesa) | Inizio | varianti | Fine | certificato regolare esecuzione | Verbale Ultimazione Lavori | NOTE | TARGET DA RAGGIUNGERE
Digitalizzazione DEA | F17H22001210007 F37H22001080007 | Digitalizzazione DEA | 4518225.5 |  |  | 955077902A | 825 del 30/06/2023 | verbale di sospensione del 02/11/2023 Verbale di ripresa del 22/11/2023 | 100% | 2023 |  | 2025 |  |  | in corso di realizzazione | Target IT Sett 2025 Target EU M6C2-8 Dic 2025
PROGETTI IN ESSERE "EX ART.20, L. 67/1988" M6C2 I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Sub investimento "progetti in essere" ex art.20, L. 67/1988
DENOMINAZIONE |  | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | CIG lavori AQ INVITALIA | CIG lavori AQ INVITALIA derivato | CIG autonomo | Delibera aggiudicazione lavori | Sospensione lavori Ripresa lavori Proroga | % Avanzamento | Inizio lavori | varianti | Fine lavori | certificato regolare esecuzione | Verbale Ultimazione Lavori | NOTE | TARGET DA RAGGIUNGERE
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER OSPEDALE DI ASSISI. INTERVENTO 43 | F72C16001240003 | ATTREZZATURE | 93760.87 | [5 empty] | 100% | 2019-11-15 |  | 2022-03-06 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER OSPEDALE MVT. INTERVENTO 45. | F42C13000260003 | ATTREZZATURE | 226873.88 | [5 empty] | 100% | 2020-07-27 |  | 2024-04-02 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER PASSIGNANO. INTERVENTO 44. | F82C16002690003 | ATTREZZATURE | 40937.72 | [5 empty] | 100% | 2020-07-27 |  | 2022-08-03 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER RSA SEPPILLI. INTERVENTO 46. | F92C16001260003 | ATTREZZATURE | 73174.72 | [5 empty] | 100% | 2020-05-08 |  | 2023-05-12 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL CENTRO DI SALUTE DI CASTIGLIONE DEL LAGO. INTERVENTO 42. | F62C16001690003 | ATTREZZATURE | 183675.68 | [5 empty] | 100% | 2019-11-15 |  | 2022-06-16 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER OSPEDALE CASTIGLIONE DEL LAGO. INTERVENTO 31 | F62C16001680003 | ATTREZZATURE | 421322.03 | [5 empty] | 100% | 2019-10-24 |  | 2024-02-14 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER OSPEDALE DI BRANCA. INTERVENTO 40. | F32C13000240003 | ATTREZZATURE | 923818.11 | [5 empty] | 100% | 2019-10-25 |  | 2023-04-05 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO. INTERVENTO 39. | F12C16001370003 | ATTREZZATURE | 1653235.43 | [5 empty] | 100% | 2020-03-23 |  | 2024-04-12 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER OSPEDALE DI UMBERTIDE. INTERVENTO 41. | F82C16002680003 | ATTREZZATURE | 287383.77 | [5 empty] | 100% | 2020-06-23 |  | 2024-03-08 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER SERVIZI VARI UBICATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI. INTERVENTO 38. | F92C16001250003 | ATTREZZATURE | 430850.1 | [5 empty] | 100% | 2020-05-29 |  | 2023-12-15 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO PER AGGIORNAMENTO E/O ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE/AMBULANZE PER SERVIZI VARI. INTERVENTO 37. | F92C16001240003 | ATTREZZATURE | 680980.49 | [5 empty] | 100% | 2020-02-12 |  | 2023-10-06 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE PER STRUTTURA TERRITORIALE POLIAMBULATORIO EUROPA IN PERUGIA. INTERVENTO 33A. | F92C16001230003 | ATTREZZATURE | 399657.48 | [5 empty] | 100% | 2020-06-23 |  | 2022-04-08 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)
APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI. INTERVENTO 36 | F92C16001270003 | APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI | 500000 | [5 empty] | 100% | 2019-07-03 |  | 2023-06-29 |  |  | Gli interventi ex art. 20, L. 67/1988 in argomento sono stati finanziati dall’Accordo di Programma Integrativo del 2016; attengono all’acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredi sanitari e non, per le strutture del territorio aziendale. Trattandosi di interventi già realizzati, il target PNRR è di sola rendicontazione. | GIUGNO 2026 (RENDICONTAZIONE)